## Tarefas do projeto
Nome do projeto | PROJETOS ¦ PDCA ¦ IND.CLE
Proprietário do plano | Confiar #
Data de Início do projeto | 2026-04-17 09:00
Data de término do projeto | 2026-12-11 17:00
Duração | 104 dias
% concluída | 26%
Exportado em | 2026-09-04 13:03
Número de tarefa | Número do nível hierárquico | Nome | Atribuída a | Início | Concluir | Duração | % concluída | Depende de | Bucket | Dependentes (depois) | Tempo necessário | Tempo concluído | Tempo restante | Marco | Notas | Concluído | Itens da Lista de Verificação | Rótulos | Prioridade | Sprint | Goal
1 | 1 | RITA - GREENBELT |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 103 dias | 38% |  |  |  | 2960 horas | 1408 horas | 1552 horas | Não |  |  |  |  | Média
2 | 1.1 | RESIDUÁRIA |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 103 dias | 38% |  |  |  | 2960 horas | 1408 horas | 1552 horas | Não |  |  |  |  | Média
3 | 1.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
4 | 1.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
5 | 1.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
6 | 1.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
7 | 1.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
8 | 1.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
9 | 1.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
10 | 1.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 41 dias | 31% |  |  |  | 1000 horas | 560 horas | 440 horas | Não |  |  |  |  | Média
11 | 1.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 20 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 320 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
12 | 1.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 20 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
13 | 1.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 20 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
14 | 1.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 20 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
15 | 1.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
16 | 1.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
17 | 1.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-25 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
18 | 1.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-25 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
19 | 1.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 41 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
20 | 1.1.3 | ANALISAR |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-29 17:00 | 21 dias | 54% |  |  |  | 320 horas | 320 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
21 | 1.1.3.1 | Hipotese |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 15 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 320 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
22 | 1.1.3.2 | Cp e Cpk, Pp e Ppk |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 15 dias | 100% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
23 | 1.1.3.3 | FMEA |  | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-29 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
24 | 1.1.3.4 | Regressão |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 15 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
25 | 1.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 35 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
26 | 1.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
27 | 1.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
28 | 1.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 20 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
29 | 1.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 10 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
30 | 1.1.5.1 | CEP |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 10 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
31 | 1.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 10 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
32 | 1.1.5.3 | Encerramento |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 10 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
33 | 2 | KLEBER - GREENBELT |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-10 17:00 | 103 dias | 13% |  |  |  | 3040 horas | 528 horas | 2512 horas | Não |  |  |  |  | Média
34 | 2.1 | RESIDUÁRIA |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-10 17:00 | 103 dias | 13% |  |  |  | 3040 horas | 528 horas | 2512 horas | Não |  |  |  |  | Média
35 | 2.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
36 | 2.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
37 | 2.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
38 | 2.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
39 | 2.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
40 | 2.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
41 | 2.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
42 | 2.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 42 dias | 0% |  |  |  | 760 horas | 0 horas | 760 horas | Não |  |  |  |  | Média
43 | 2.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
44 | 2.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
45 | 2.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
46 | 2.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
47 | 2.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 28 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
48 | 2.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
49 | 2.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
50 | 2.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
51 | 2.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
52 | 2.1.3 | ANALISAR |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 16 dias | 0% |  |  |  | 640 horas | 0 horas | 640 horas | Não |  |  |  |  | Média
53 | 2.1.3.1 | FMEA |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 15 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
54 | 2.1.3.2 | Pp e Ppk, Cp e Cpk |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-21 17:00 | 15 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
55 | 2.1.3.3 | Regressão |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-10-15 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
56 | 2.1.3.4 | Hipotese |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-10-15 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
57 | 2.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 35 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
58 | 2.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
59 | 2.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
60 | 2.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-10-21 09:00 | 2026-11-25 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
61 | 2.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-10 17:00 | 9 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
62 | 2.1.5.1 | CEP |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-04 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
63 | 2.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-10 17:00 | 9 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
64 | 2.1.5.3 | Contrato |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-12-08 17:00 | 7 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
65 | 3 | JAQUELINE - GREENBELT |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 104 dias | 15% |  |  |  | 2720 horas | 528 horas | 2192 horas | Não |  |  |  |  | Média
66 | 3.1 | NIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 104 dias | 15% |  |  |  | 2720 horas | 528 horas | 2192 horas | Não |  |  |  |  | Média
67 | 3.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
68 | 3.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
69 | 3.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
70 | 3.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
71 | 3.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
72 | 3.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
73 | 3.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
74 | 3.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 42 dias | 0% |  |  |  | 760 horas | 0 horas | 760 horas | Não |  |  |  |  | Média
75 | 3.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 37 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
76 | 3.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 37 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
77 | 3.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 37 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
78 | 3.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 37 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
79 | 3.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
80 | 3.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
81 | 3.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
82 | 3.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
83 | 3.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 32 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
84 | 3.1.3 | ANALISAR |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 15 dias | 0% |  |  |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média
85 | 3.1.3.1 | Hipotese |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 15 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
86 | 3.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-20 09:00 | 2026-12-02 17:00 | 32 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
87 | 3.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-20 09:00 | 2026-11-02 17:00 | 10 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
88 | 3.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-25 17:00 | 23 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
89 | 3.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-12-02 17:00 | 23 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
90 | 3.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 8 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
91 | 3.1.5.1 | CEP |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 8 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
92 | 3.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 8 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
93 | 3.1.5.3 | Contrato |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-11 17:00 | 8 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
94 | 4 | AMANDA - LEAN MANUFACTURING |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 94 dias | 24% |  |  |  | 1952 horas | 781,43 horas | 1170,57 horas | Não |  |  |  |  | Média
95 | 4.1 | RESIDUÁRIA |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 94 dias | 24% |  |  |  | 1952 horas | 781,43 horas | 1170,57 horas | Não |  |  |  |  | Média
96 | 4.1.1 | CONTRATO |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
97 | 4.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
98 | 4.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
99 | 4.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
100 | 4.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
101 | 4.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
102 | 4.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-05 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
103 | 4.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 42 dias | 21% |  |  |  | 768 horas | 253,43 horas | 514,57 horas | Não |  |  |  |  | Média
104 | 4.1.2.1 | Mapa do Processo |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-10 17:00 | 28 dias | 90% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 85,43 horas | 2,57 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
105 | 4.1.2.2 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
106 | 4.1.2.3 | Baseline |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 13 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
107 | 4.1.2.4 | Matriz GUT |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 38 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
108 | 4.1.2.5 | Pareto |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 34 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
109 | 4.1.2.6 | Desperdícios |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-08 17:00 | 22 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
110 | 4.1.2.7 | 5 porquês |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 29 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
111 | 4.1.2.8 | CTQ |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 29 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
112 | 4.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 36 dias | 0% |  |  |  | 136 horas | 0 horas | 136 horas | Não |  |  |  |  | Média
113 | 4.1.3.1 | Kaizen |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-23 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
114 | 4.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 25 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
115 | 4.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
116 | 4.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
117 | 4.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
118 | 4.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
119 | 4.1.5 | AGIR |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 94 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
120 | 4.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-07-22 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 94 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
121 | 4.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-20 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
122 | 5 | LUCIANO FURTADO - LEAN MANUFACTURE |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 95 dias | 29% |  |  |  | 1952 horas | 797,2 horas | 1154,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
123 | 5.1 | RESIDUÁRIA |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 95 dias | 29% |  |  |  | 1952 horas | 797,2 horas | 1154,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
124 | 5.1.1 | CONTRATO |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
125 | 5.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
126 | 5.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
127 | 5.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
128 | 5.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
129 | 5.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
130 | 5.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
131 | 5.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 42 dias | 17% |  |  |  | 768 horas | 256 horas | 512 horas | Não |  |  |  |  | Média
132 | 5.1.2.1 | Mapa do Processo |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-18 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
133 | 5.1.2.2 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
134 | 5.1.2.3 | Matriz GUT |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
135 | 5.1.2.4 | Pareto |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-24 17:00 | 34 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
136 | 5.1.2.5 | Desperdícios |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-08 17:00 | 22 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
137 | 5.1.2.6 | 5 porquês |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 29 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
138 | 5.1.2.7 | CTQ |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 29 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
139 | 5.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 36 dias | 9% |  |  |  | 136 horas | 13,2 horas | 122,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
140 | 5.1.3.1 | Kaizen (Estudo de viabilidade técnica) |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-23 17:00 | 33 dias | 15% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 13,2 horas | 74,8 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
141 | 5.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 25 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
142 | 5.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
143 | 5.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
144 | 5.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
145 | 5.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
146 | 5.1.5 | AGIR |  | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
147 | 5.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
148 | 5.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-20 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
149 | 6 | HERES- LEAN MANUFACTURE |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 95 dias | 54% |  |  |  | 1600 horas | 957,2 horas | 642,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
150 | 6.1 | RESIDUÁRIA |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 95 dias | 54% |  |  |  | 1600 horas | 957,2 horas | 642,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
151 | 6.1.1 | CONTRATO |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
152 | 6.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
153 | 6.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
154 | 6.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
155 | 6.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
156 | 6.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
157 | 6.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
158 | 6.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 29 dias | 80% |  |  |  | 416 horas | 416 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
159 | 6.1.2.1 | Desperdícios |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-09-08 17:00 | 22 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 168 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
160 | 6.1.2.2 | 5 porquês |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-08 17:00 | 13 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 160 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
161 | 6.1.2.3 | Mapa de fluxo |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-17 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
162 | 6.1.2.4 | CTQ |  | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-08 17:00 | 13 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
163 | 6.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 36 dias | 9% |  |  |  | 136 horas | 13,2 horas | 122,8 horas | Não |  |  |  |  | Média
164 | 6.1.3.1 | Kaizen |  | 2026-09-09 09:00 | 2026-10-23 17:00 | 33 dias | 15% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 13,2 horas | 74,8 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
165 | 6.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-28 17:00 | 25 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
166 | 6.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
167 | 6.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
168 | 6.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
169 | 6.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-06 09:00 | 2026-11-12 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
170 | 6.1.5 | AGIR |  | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
171 | 6.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
172 | 6.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-20 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog