## Tarefas do projeto
Nome do projeto | PROJETOS ¦ PDCA ¦ MAN.AGR
Proprietário do plano | Confiar #
Data de Início do projeto | 2026-04-17
Data de término do projeto | 2026-11-30 17:00
Duração | 86 dias
% concluída | 13%
Exportado em | 2026-09-04 14:01
Número de tarefa | Número do nível hierárquico | Nome | Atribuída a | Início | Concluir | Duração | % concluída | Depende de | Bucket | Dependentes (depois) | Tempo necessário | Tempo concluído | Tempo restante | Marco | Notas | Concluído | Itens da Lista de Verificação | Rótulos | Prioridade | Sprint | Goal
1 | 1 | FLAVIO - LEAN MANUFACTURING |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 13% |  |  |  | 1952 horas | 440 horas | 1512 horas | Não |  |  |  |  | Média
2 | 1.1 | PROCESSO DE CONTROLE DE PNEUS |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 13% |  |  |  | 1952 horas | 440 horas | 1512 horas | Não |  |  |  |  | Média
3 | 1.1.1 | CONTRATO |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 83% |  |  |  | 528 horas | 440 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média
4 | 1.1.1.1 | VOB |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
5 | 1.1.1.2 | VOC |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
6 | 1.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
7 | 1.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
8 | 1.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
9 | 1.1.1.6 | Contrato |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
10 | 1.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 768 horas | 0 horas | 768 horas | Não |  |  |  |  | Média
11 | 1.1.2.1 | Mapa do Processo |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
12 | 1.1.2.2 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
13 | 1.1.2.3 | Matriz GUT |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
14 | 1.1.2.4 | Pareto |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
15 | 1.1.2.5 | Desperdícios |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
16 | 1.1.2.6 | 5 porquês |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
17 | 1.1.2.7 | CTQ |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
18 | 1.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 136 horas | 0 horas | 136 horas | Não |  |  |  |  | Média
19 | 1.1.3.1 | Kaizen |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
20 | 1.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
21 | 1.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
22 | 1.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
23 | 1.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
24 | 1.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
25 | 1.1.5 | AGIR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
26 | 1.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
27 | 1.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
28 | 2 | GILBERTO - LEAN MANUFACTURING |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 13% |  |  |  | 1952 horas | 440 horas | 1512 horas | Não |  |  |  |  | Média
29 | 2.1 | REDUÇÃO DO MTTR (VINHAÇA LOCALIZADA) |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 13% |  |  |  | 1952 horas | 440 horas | 1512 horas | Não |  |  |  |  | Média
30 | 2.1.1 | CONTRATO |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 83% |  |  |  | 528 horas | 440 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média
31 | 2.1.1.1 | VOB |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
32 | 2.1.1.2 | VOC |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
33 | 2.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
34 | 2.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
35 | 2.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
36 | 2.1.1.6 | Contrato |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
37 | 2.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 768 horas | 0 horas | 768 horas | Não |  |  |  |  | Média
38 | 2.1.2.1 | Mapa do Processo |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
39 | 2.1.2.2 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
40 | 2.1.2.3 | Matriz GUT |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
41 | 2.1.2.4 | Pareto |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
42 | 2.1.2.5 | Desperdícios |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
43 | 2.1.2.6 | 5 porquês |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
44 | 2.1.2.7 | CTQ |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
45 | 2.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 136 horas | 0 horas | 136 horas | Não |  |  |  |  | Média
46 | 2.1.3.1 | Kaizen |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
47 | 2.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
48 | 2.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
49 | 2.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
50 | 2.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
51 | 2.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
52 | 2.1.5 | AGIR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
53 | 2.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
54 | 2.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog