## Tarefas do projeto
Nome do projeto | PROJETOS ¦ PDCA ¦ MAN.IND
Proprietário do plano | Confiar #
Data de Início do projeto | 2026-04-17
Data de término do projeto | 2026-12-22 17:00
Duração | 111 dias
% concluída | 19%
Exportado em | 2026-09-04 14:01
Número de tarefa | Número do nível hierárquico | Nome | Atribuída a | Início | Concluir | Duração | % concluída | Depende de | Bucket | Dependentes (depois) | Tempo necessário | Tempo concluído | Tempo restante | Marco | Notas | Concluído | Itens da Lista de Verificação | Rótulos | Prioridade | Sprint | Goal
1 | 1 | CRISPIM - GREEN BELT |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 27% |  |  |  | 2720 horas | 528 horas | 2192 horas | Não |  |  |  |  | Média
2 | 1.1 | FALHAS EM VENTILADORES |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 27% |  |  |  | 2720 horas | 528 horas | 2192 horas | Não |  |  |  |  | Média
3 | 1.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
4 | 1.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
5 | 1.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
6 | 1.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
7 | 1.1.1.4 | Plano de ooleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
8 | 1.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
9 | 1.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
10 | 1.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 36 dias | 0% |  |  |  | 760 horas | 0 horas | 760 horas | Não |  |  |  |  | Média
11 | 1.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
12 | 1.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
13 | 1.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
14 | 1.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
15 | 1.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
16 | 1.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
17 | 1.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
18 | 1.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
19 | 1.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
20 | 1.1.3 | ANALISAR |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média
21 | 1.1.3.1 | Hipotese |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
22 | 1.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 40 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
23 | 1.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
24 | 1.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
25 | 1.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
26 | 1.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
27 | 1.1.5.1 | CEP |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-14 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
28 | 1.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-18 17:00 | 9 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
29 | 1.1.5.3 | Contrato |  | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 7 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
30 | 2 | MARTELLI - GREEN BELT |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 9% |  |  |  | 2720 horas | 176 horas | 2544 horas | Não |  |  |  |  | Média
31 | 2.1 | QUEIMA EM VENTILADORES |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 9% |  |  |  | 2720 horas | 176 horas | 2544 horas | Não |  |  |  |  | Média
32 | 2.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 33% |  |  |  | 528 horas | 176 horas | 352 horas | Não |  |  |  |  | Média
33 | 2.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
34 | 2.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
35 | 2.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
36 | 2.1.1.4 | Plano de ooleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
37 | 2.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
38 | 2.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
39 | 2.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 36 dias | 0% |  |  |  | 760 horas | 0 horas | 760 horas | Não |  |  |  |  | Média
40 | 2.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
41 | 2.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
42 | 2.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
43 | 2.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-11 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 0 horas | 80 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
44 | 2.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
45 | 2.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
46 | 2.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
47 | 2.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
48 | 2.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
49 | 2.1.3 | ANALISAR |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média
50 | 2.1.3.1 | Hipotese |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
51 | 2.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 40 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
52 | 2.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
53 | 2.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
54 | 2.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
55 | 2.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
56 | 2.1.5.1 | CEP |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-14 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
57 | 2.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-18 17:00 | 9 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
58 | 2.1.5.3 | Contrato |  | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 7 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
59 | 3 | CLÁUDIO JUNIOR - GREEN BELT |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 38% |  |  |  | 2720 horas | 848 horas | 1872 horas | Não |  |  |  |  | Média
60 | 3.1 | DEMORA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 38% |  |  |  | 2720 horas | 848 horas | 1872 horas | Não |  |  |  |  | Média
61 | 3.1.1 | DEFINIR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  |  |  | 528 horas | 528 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média
62 | 3.1.1.1 | VOB |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
63 | 3.1.1.2 | VOC |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
64 | 3.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
65 | 3.1.1.4 | Plano de ooleta de dados |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
66 | 3.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
67 | 3.1.1.6 | Contrato |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-08-04 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
68 | 3.1.2 | MEDIR |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 36 dias | 32% |  |  |  | 760 horas | 320 horas | 440 horas | Não |  |  |  |  | Média
69 | 3.1.2.1 | Box Plot |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-03 17:00 | 5 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
70 | 3.1.2.2 | Histograma |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-03 17:00 | 5 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
71 | 3.1.2.3 | Performance |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-03 17:00 | 5 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
72 | 3.1.2.4 | Z do processo |  | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-28 17:00 | 18 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 80 horas | 80 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
73 | 3.1.2.5 | Mapa do Processo |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-23 17:00 | 27 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
74 | 3.1.2.6 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
75 | 3.1.2.7 | Matriz GUT |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
76 | 3.1.2.8 | Pareto |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
77 | 3.1.2.9 | CTQ |  | 2026-08-18 09:00 | 2026-09-01 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
78 | 3.1.3 | ANALISAR |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média
79 | 3.1.3.1 | Hipotese |  | 2026-09-24 09:00 | 2026-10-09 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 320 horas | 0 horas | 320 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
80 | 3.1.4 | IMPLEMENTAR |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 40 dias | 0% |  |  |  | 736 horas | 0 horas | 736 horas | Não |  |  |  |  | Média
81 | 3.1.4.1 | Plano de ação |  | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-20 17:00 | 6 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
82 | 3.1.4.2 | Kaizen |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 208 horas | 0 horas | 208 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
83 | 3.1.4.3 | Z do processo |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-12-07 17:00 | 26 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 480 horas | 0 horas | 480 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
84 | 3.1.5 | CONTROLAR |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 111 dias | 0% |  |  |  | 376 horas | 0 horas | 376 horas | Não |  |  |  |  | Média
85 | 3.1.5.1 | CEP |  | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-27 17:00 | 5 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
86 | 3.1.5.2 | Ganhos |  | 2026-12-08 09:00 | 2026-12-18 17:00 | 9 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
87 | 3.1.5.3 | Contrato |  | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-22 17:00 | 7 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
88 | 4 | GABALDO/RANIEL - LEAN MANUFACTURING |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 8% |  |  |  | 1952 horas | 264 horas | 1688 horas | Não |  |  |  |  | Média
89 | 4.1 | APLICAÇÃO DE VÁLVULAS |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 86 dias | 8% |  |  |  | 1952 horas | 264 horas | 1688 horas | Não |  |  |  |  | Média
90 | 4.1.1 | CONTRATO |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 50% |  |  |  | 528 horas | 264 horas | 264 horas | Não |  |  |  |  | Média
91 | 4.1.1.1 | VOB |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
92 | 4.1.1.2 | VOC |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
93 | 4.1.1.3 | Seleção do projeto |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 100% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 88 horas | 0 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
94 | 4.1.1.4 | Plano de coleta de dados |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
95 | 4.1.1.5 | Cronograma |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
96 | 4.1.1.6 | Contrato |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-17 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
97 | 4.1.2 | PLANEJAR |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 768 horas | 0 horas | 768 horas | Não |  |  |  |  | Média
98 | 4.1.2.1 | Mapa do Processo |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
99 | 4.1.2.2 | Diagrama de causa e efeito |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
100 | 4.1.2.3 | Matriz GUT |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
101 | 4.1.2.4 | Pareto |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
102 | 4.1.2.5 | Desperdícios |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
103 | 4.1.2.6 | 5 porquês |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 160 horas | 0 horas | 160 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
104 | 4.1.2.7 | CTQ |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-09-30 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
105 | 4.1.3 | EXECUTAR |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  |  |  | 136 horas | 0 horas | 136 horas | Não |  |  |  |  | Média
106 | 4.1.3.1 | Kaizen |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
107 | 4.1.3.2 | Plano de ação |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-11-13 17:00 | 33 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 48 horas | 0 horas | 48 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
108 | 4.1.4 | CONTROLAR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  |  |  | 344 horas | 0 horas | 344 horas | Não |  |  |  |  | Média
109 | 4.1.4.1 | Gráfico de controle |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 168 horas | 0 horas | 168 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
110 | 4.1.4.2 | Padronização |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
111 | 4.1.4.3 | Gestão Visual |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-27 17:00 | 11 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 88 horas | 0 horas | 88 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
112 | 4.1.5 | AGIR |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  |  |  | 176 horas | 0 horas | 176 horas | Não |  |  |  |  | Média
113 | 4.1.5.1 | Prova de Erro |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 104 horas | 0 horas | 104 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog
114 | 4.1.5.2 | Contrato |  | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-30 17:00 | 12 dias | 0% |  | Bucket 1 |  | 72 horas | 0 horas | 72 horas | Não |  |  |  |  | Média | Backlog